## Slide 1
软件项目管理

## Slide 2: 内容
软件项目及其特点
  软件项目及其管理的特殊性
软件项目管理内容
  软件项目管理的对象和要素
3. 软件项目管理的方法
  软件项目管理的常见方法

## Slide 3: 1.1 何为项目 (Project)?
项目概念
  项目是指为创建一个唯一的产品或者提供唯一的服务而进行的努力
  项目是基于既定资源与约束，为实现既定目标而实施的活动，它是一份临时工作，目的是创造独特产品、服务或者结果
典型项目示例
  阿波罗登月项目
  Windows 7开发项目
  三峡水利项目
  载人飞船项目
  ……
中国探月工程
2020.12.17
“绕落回”收官
项目也称工程，存在约束，实施活动，提供产品和服务

## Slide 4: 1.2 项目特点
目标性: 获得预期的结果
进度性: 在限定期间完成
约束性: 具有有限的资源（如人员、经费、工具等）
多方性: 涉及多个不同人与组织
独立性: 项目间无重复性
不确定性: 项目的实施及其结果不确定性
中国探月工程

## Slide 5: 影响项目成功的因素
项目范围
进度计划
客户满意度
开发成本
项目
成功
项目的开展和实施受多要素影响，其结果具有不确定性

## Slide 6: 思考和讨论
列举你所知道的项目，说明项目的目标性、约束性、多方性、独立性、不确定性

## Slide 7: 1.3 软件项目及其特点
何为软件项目
  针对软件这一特定产品和服务的项目努力开展“软件开发活动”
软件项目的特点
  对象：作为逻辑产品的软件
  过程：不以制造为主，没有重复生产过程
  属性：实施要素难以度量和估算，如成本、进度、质量
  复杂性：作为逻辑产品的复杂性非常高
  易变性：软件需求通常难以确定且经常变化

## Slide 8: 示例：软件项目
火炮的火控软件
一体化指挥信息系统
卫星图像处理软件
导弹飞控软件
机载软件系统
微信软件
12306软件
……
对象、属性、过程、复杂性、易变性等

## Slide 9: 1.4 军用软件项目的特点
软件形态
  往往与特定的物理或者硬件环境相互关联，人机物融合系统
软件需求
  环境的恶劣性和多变性，以及军用软件对质量提出更高要求，需要更高的可靠性、安全性、灵活性等
  由于需要对事件作出及时响应，军用软件项目对系统的实时性提出更高的要求
软件复杂性
  随着信息化的开展，军用软件项目的规模越来越大，甚至可能是系统之系统，或者超大规模系统

## Slide 10: 内容
软件项目及其特点
  软件项目管理的特殊性
软件项目管理内容
  软件项目管理的对象和要素
3. 软件项目管理的方法和标准
  软件项目管理的常见方法和已有标准

## Slide 11: 2.1 软件项目的任务
按照预定的进度、成本和质量，开发出满足用户要求的软件产品
  用户需求
  确保质量
  成本限制
  进度限制
软件项目
成本约束
进度约束
高质量软件
用户需求
目标性
进度性
约束性
多方性
独立性
不确定性

## Slide 12: 软件项目实施方法 – 工程化
按照过程
遵循原则
注重质量
借助工具
适时评审
开展测试
撰写文档
遵照规范
……
用软件工程方法来实施软件项目
军用软件工程过程
军用软件产品规范
军用软件质量保证方法
……

## Slide 13: 2.2 软件项目涉及的对象
软件项目管理
人(参与项目开发的人员)
物(软件制品)
过程(软件开发过程)
项目经理、需求分析人员、软件设计人员、程序员、测试人员、质量保证人员等
需求分析、软件设计、编码实现、软件测试、软件维护等
模型、文档、代码、数据、用例
软件项目要管理好人、物和过程三类对象

## Slide 14: 示例：Hadoop开源软件项目
管理好复杂和不断变化的软件制品并确保其质量非常重要！

## Slide 15: 示例：软件项目的人员及团队
Windows 7项目
  25个功能团队
  每个团队由40名开发人员，40名测试人员，20名项目经理组成
  整个项目总体约500个项目经理，1000名开发人员， 1000名测试人员
开发
管理
测试
加强人员之间的交流和合作
非常重要！

## Slide 16: 示例：软件项目的开发活动和过程
管理好多样的开发活动和多变的软件过程非常重要！

## Slide 17: 2.3 何为软件项目管理?
对软件项目所涉及的过程、人员、产品、成本和进度等要素进行度量、分析、规划、组织和控制的过程，以确保软件项目按照预定的成本、进度、质量要求顺利完成
人员
产品
过程
度量
分析
规划
组织
控制
……
高质量
按进度
满足需求
….
对象
要素
目标

## Slide 18: 软件项目管理的对象
过程管理
  过程：怎么做(How)
人员管理
  人员：谁来做(Who)
产品管理
  产品：结果(What)
软件项目管理要管好三类对象：过程、人员和产品

## Slide 19: 2.4 软件项目的管理要素
管理软件过程
  明确软件开发活动及过程：过程定义
  估算软件项目工作量成本：软件度量
  制定计划、跟踪过程、风险控制等
管理软件产品
  明确有哪些产品，呈什么形式(规范文档)
  质量保证、配置管理、需求管理，风险控制
管理项目人员
  组建开发团队、调动积极性和激情
  团队建设与沟通、机制设计、风险控制

## Slide 20: 软件项目管理要素
管理对象 | 人员 | 过程 | 产品
管理内容 | 团队建设和管理 纪律和激励机制 | 过程定义 软件度量 项目计划 项目跟踪 | 软件质量管理 软件配置管理 软件需求管理
 | 风险管理 |  | 

## Slide 21: 2.5 过程管理
过程定义
软件度量
项目计划
项目跟踪
风险管理
软件项目
管理
过程
人员
产品

## Slide 22: 2.5.1 过程定义
任务
  定义、文档化软件开发过程、明确软件开发活动，得到一个良定义、全面、灵活、简洁和可供剪裁的软件开发过程
问题
  如何根据要求定义软件开发过程？
  如何对它文档化软件过程？
  如何确保软件开发过程的有效性(包含必须的活动)、简洁性(舍弃不必要的过程和活动)和灵活性(根据具体项目情况进行剪裁)？
  如何根据项目的特点剪裁过程？……
定义和明确过程是软件开发的前提

## Slide 23: 示例：根据软件项目的特点来定义过程
明确需求、严格的质量管控
  以文档为中心的重型过程
  瀑布模型、迭代和增量模型、螺旋模型等
  大部分军用软件项目采用该种方法
变化和未确定的需求、快速应对变化
  敏捷方法
  一些特定的军用软件采用该方法

## Slide 24: 2.5.2 软件度量
任务
  对软件项目的过程、产品、资源的属性的定量描述，如软件项目的规模、成本、工作量、质量等
  目的是为了对软件项目进行更好管理，如制定计划、质量保证等
问题
  需要对哪些方面进行度量？
  如何进行度量？
  如何将度量的结果指导软件项目的管理？
  有哪些工具和模型可辅助进行软件度量……
软件项目管理需定量的数据支持

## Slide 25: 软件开发项目需要定量数据
签订合同之时
  客户和开发商都关心项目规模和合同额
项目策划之时
  项目组关心开发时间、投入成本和人力
开发过程之中
  项目组关注开发进度
  用户和开发人员关注产品质量
开发完成之后
  项目实际投入和开销
  项目的利润

## Slide 26: 软件度量
软件度量(Metrics)是指对软件产品、软件开发过程或者资源的简单属性的定量描述
  产品：软件开发过程中所生成的各种文档和程序
  过程：与软件开发有关的各种活动，如软件设计等
  资源：软件开发过程中所需支持，如人员、费用等
注意点
  定量描述而不是定性描述
  简单属性：无需参照其它属性便可直接获得定量描述
简单属性示例
  例子：**软件系统的代码行数目为1132 KLOC

## Slide 27: 软件测量
软件测量(Measure)
  对软件产品、软件开发过程和资源复杂属性的定量描述，它是简单属性度量值函数，用于事后或实时状态，如软件可靠性
注意点
  定量描述而不是定性描述
  复杂属性-不可直接获得、需参照其它属性的度量值
  实时或者事后状态，用于对历史进行评估
复杂属性示例
  软件质量、软件可靠性等等
  例子：软件可靠性为0.95

## Slide 28: 估算
估算(Estimation)
  对软件产品、软件开发过程和资源复杂属性的定量描述，它是简单属性度量值的函数，软件估算用于事前
注意点
  定量描述，而不是定性描述
  复杂属性，不可直接获得、需参照其它属性的度量值
  事前状态，可采用经验公式
示例
  如某个软件的开发成本为125万元

## Slide 29: 软件度量的对象
 | 产品 | 过程 | 资源 | 关注对象 | 难易程度
内部 属性 | (1)代码长度 (2)程序功能 (3)重用性 (4)模块的耦合和内聚度 …… | (1)工作量 (2)计划和进度 …. | (1)人 (2)软硬件环境 (3)方法 (4)经验 | 软件开发人员和项目管理人员 | 相对比较容易
外部 属性 | (1)可靠性 (2)可理解性 (3)质量 (4)可维护性 (5)可移植性 | (1)成本 (2)可控制性 | (1)成本 (2)时间 | 用户和软件项目管理人员 | 相对比较困难，由内部属性决定

## Slide 30: 示例：面向规模的软件度量
用软件代码行数目来表示软件项目规模
  生产率 PM = L / E
  L表示代码总量(单位：KLOC)，E表示软件工作量(单位：人月)
  每千行代码的平均成本CKL = S / L
  S为软件项目总开销
  文档与代码比Dl = Pd / L
  Pd表示文档页数
  代码出错率EQRl = Ne / L
  Ne表示代码出错的数目
软件代码行越多，意味着软件的规模就越大

## Slide 31: 示例：面向规模的软件度量
基于经验模型的估算
  构造性成本模型CoCoMo（Constructive Cost Model）
  基本CoCoMo模型：E = a  (kLOC)b 。其中E是软件系统的工作量(单位：人月) ，a和b是经验常数
  D = c  Ed。其中D是开发时间（单位:月），c和d是经验常数
软件类型 | a | b | c | d | 适用范围
组织型 | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 | 各类应用程序
半独立型 | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35 | 各类实用程序、编译程序等
嵌入型 | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32 | 各类实时软件、OS、控制程序等

## Slide 32: 2.5.3 项目计划
任务
  制定和文档化软件项目计划，确保软件开发计划是可行、科学、符合实际的
问题
  要对软件开发过程中的那些方面制定计划？
  制定软件项目的计划的基础和依据是什么？
  要考虑哪些方面的问题？
  如何确保计划是科学的和可行的？(软件度量)
  如何描述计划？利用哪些工具可辅助计划的制定？……
软件项目计划有助于项目有序地开展和实施

## Slide 33: 软件开发也需要计划
合同和策划阶段
  制定软件开发计划
  软件项目计划分发到各个开发成员
  每个成员准确了解各自任务和工作以及实施进度要求
项目实施过程
  根据软件开发计划有序实施项目
  发现项目实施中存在的问题：如进度滞后
  出现偏差后调整软件项目计划
项目完成之后
  总结项目计划实施情况
  分析原因，指导后续其他项目的计划制定
计划有助于项目的有序实施

## Slide 34: 什么是软件项目计划?
软件项目计划
  对软件项目实施所涉及的活动、人员的安排、任务的划分、开发进度、资源的分配和使用等方面作出的预先规划
计划内容
  软件开发进度计划
  人员任务分工计划
  资源分配使用计划
  …….

## Slide 35: 制定软件项目计划的基础和依据
软件开发过程
  选择什么样的软件开发过程
  支持敏捷方法过程：迭代模型
软件项目任务
  工作说明和软件需求
  历史数据和估算模型
  估算工作量和成本
项目约束限制
  项目投入资源及其质量
  资源（经费、时间、人员、…）
软件开发过程
要完成的工作
约束和限制
制定软件开发计划
软件项目计划

## Slide 36: 软件开发工作量的大致分布
分析和设计
40%-50%
测试和调试
30%-40%
编码和实现10%-20%

## Slide 37: 软件开发活动之间的关系（1/3）
结束到开始
活动A
活动B
活动结束后就开始
活动B
活动B
活动结束几天后开始
活动结束几天前开始
时间

## Slide 38: 软件开发活动之间的关系（2/3）
开始到开始
活动A
活动B
同时开始
活动B
活动B
活动开始几天后开始
活动开始几天前开始
时间

## Slide 39: 软件开发活动之间的关系（3/3）
结束到结束
活动A
活动B
同时结束
活动B
活动B
结束几天后结束
结束几天前结束
时间

## Slide 40: 基于甘特图表示的软件项目计划

## Slide 41: 描述项目进度计划-甘特图
甘特图
  左部工作表，以文字方式显示任务信息，如任务名称，开始和结束日期等
  右边的图表，以条形图方式显示任务信息

## Slide 42: 关键路径分析
关键路径是指软件项目进度计划中从起始活动开始到结束活动为止，具有最长长度的路径。长度是指软件开发时间
活动A
5天
活动B
8天
活动D
11天
活动E
2天
活动C
7天
活动F
2天
活动G
4天
活动H
2天

## Slide 43: 活动责任矩阵（1/2）
用于定义与软件开发活动执行、评审和批准相关的人员和角色
软件开发活动－角色责任矩阵表
软件开发活动\角色 | 执行 | 负责 | 评审 | 批准
需求分析 | 需求分析小组 | 需求分析小组组长 | 用户方代表 需求分析小组 软件设计小组 质量保证小组 软件测试小组 | 软件项目负责人 用户方负责人

## Slide 44: 活动责任矩阵（2/2）
角色－人员责任矩阵表
角色 | 人员
需求分析小组 | 小张、小李、小王
需求分析负责人 | 小张
软件项目负责人 | 小宋
用户方代表 | 小张
用户方负责人 | 小董

## Slide 45: 制定软件项目计划的时机
软件项目计划一般是在软件项目实施之初制定
  项目开始之初，制定一个初步的软件项目计划，用于指导后续短期的软件开发工作，如需求分析工作
  软件需求分析完成之时，制定详细的软件项目计划，用于指导后续长期的软件开发工作
制定初步计划
需求分析
制定详细计划
时间

## Slide 46: 参与、承诺和分发软件项目计划
共同参与
  一起讨论、明确任务、估算周期、确认进度
通过会议形式参与制定
  便于加强交流
评审和承诺
  共同评审
  承诺计划内容
分发和宣传
  分发给所有的项目组成员
  让他们了解软件项目计划

## Slide 47: 2.5.4 项目跟踪
任务
  跟踪和及时调整软件项目开发计划，提供项目情况的可视性，保证计划的适时调整
问题
  要对哪些方面进行跟踪？
  如何对软件项目进行跟踪？
  当无法按预定计划实施时如何调整计划？
  当跟踪发现问题时如何进行处理
  如何提供工具辅助对软件项目进行跟踪……
项目跟踪有助于发现项目实施中存在的偏差：实际与计划不符

## Slide 48: 为什么要进行软件项目跟踪
随时掌握软件项目的实际开发情况，提供软件项目的实施提供可视性
  哪些地方出现了什么样的问题
跟踪的对象
  项目问题和风险，软件项目在实施过程中会出现各种各样的问题和风险
  软件项目进展，软件项目的实际进展与软件项目计划二者之间会产生偏差

## Slide 49: 项目跟踪的步骤和方法
周期性的项目跟踪会议
制定项目计划
软件项目开发
开发是否完成
项目开发结束
采集数据了解情况
发现偏差和问题
采取措施
软件项目开发
软件项目跟踪会议
是
否

## Slide 50: 2.5.5 风险管理
任务
  对软件开发过程中各种风险进行分析、预测、评估、监控的过程
问题
  什么是软件开发风险？
  软件开发可能会有哪些风险？
  如何客观地预测风险？
  如何评估风险带来的影响？
  如何避免和消除风险？
  如何提供工具支持风险分析？……
风险管理有助于发现软件开发过程中存在的风险：实施中的问题

## Slide 51: 何为软件风险
软件风险
  使软件项目的实施受到影响和损失、甚至导致失败的、可能会发生的事件
  例如，人员的临时流失，计划过于乐观，设计的低劣
软件风险特点
  事先难以确定
  带来损失，影响项目实施，甚至会导致项目失败

## Slide 52: 示例：需求风险
需求已经成为项目基准，但仍在变化
需求定义欠佳：不清晰、不准确、不一致
增加额外的需求

## Slide 53: 示例：产品风险
错误率高的模块，需要更多时间对它进行测试、设计和实现
矫正质量低下的不可接受的产品需要更多的时间对它进行测试、设计和实现
由于功能错误，导致需要重新进行设计和实现
开发额外不需要的功能延长了进度
要满足产品规模和速度要求，需要更多的时间
严格要求与现有系统兼容，需要更多的时间
要求软件重用，需要更多的时间
……

## Slide 54: 示例：人员风险
招聘人员所需的时间比预期要长
作为人员参与工作的先决条件(如培训、其他项目的完成等)不能按时完成
开发人员与管理层关系不佳导致决策迟缓、影响全局
项目组成员没有全身心地投入到项目中，因而无法达到所需的产品功能和性能需求
缺乏激励措施、士气低下，降低生产能力
缺乏必要的规范，增加工作失误，重复工作，降低工作质量
缺乏工作基础(语言、经验、工具等)
项目结束前，项目组成员离开项目组

## Slide 55: 风险管理模式
危机管理
  类似于救火模式，听任软件风险的发生，及至造成麻烦后才着手进行处理
失败处理
  听任软件风险的发生和演化，只是在风险发生之后才采取应对措施
风险缓解
  识别软件风险，事先制定好风险发生后的补救措施，但不做任何防范措施
风险预防
  预先识别和分析哪些不好事件可能会发生，制定好了万一发生的应对措施，同时采取措施防止它发生
消灭根源
  不仅要识别出软件开发过程中各种潜在的软件风险，而且还要分析导致这些软件风险发生的主要因素，并采取积极的措施消除软件风险产生的根源

## Slide 56: 风险管理的组成
风险管理
风险评估
风险控制
风险识别
风险分析
风险排序
制定计划
风险化解
风险监控

## Slide 57: 风险管理（1/4）
风险识别
  识别软件项目可能存在的各种潜在软件风险
风险分析
  评估各项软件风险发生概率、可能造成损失及软件风险危险度
编号 | 风险名称 | 风险概率 | 损失 (人周) | 危险度(人周)
1 | 软件项目规模的估算结果过于乐观 | 0.7 | 8 | 5.6
2 | 软件产品的交付日期提前 | 0.2 | 4 | 0.8
3 | 用户增加了额外的需求 | 0.8 | 5 | 4.0
4 | 需求分析工程师不能按时到位 | 0.9 | 2 | 1.8
5 | 需求分析所需的软件工具尚未到位 | 0.5 | 3 | 1.5

## Slide 58: 风险管理（2/4）
风险优先级
  据软件风险的危险数，可以对软件风险的优先级进行排序
编号 | 风险名称 | 风险概率 | 损失 (人周) | 危险度(人周)
1 | 软件项目规模的估算结果过于乐观 | 0.7 | 8 | 5.6
6 | 由于业务繁忙，用户没有足够多的时间配合需求分析小组开展需求调查工作 | 0.7 | 6 | 4.2
3 | 用户增加了额外的需求 | 0.8 | 5 | 4.0
4 | 需求分析人员不能按时到位 | 0.9 | 2 | 1.8
5 | 需求分析分析所需的软件工作尚未到位 | 0.5 | 3 | 1.5
2 | 软件产品的交付日期提前 | 0.2 | 4 | 0.8

## Slide 59: 风险管理（3/4）
制定风险管理计划
软件风险管理计划 | 
风险编号 | 2
风险名称 | 小刘离开项目组
风险发生的对象 | 小刘
风险发生的原因 | 未知
风险可能发生的时机 | 二周后
消除风险的措施 | 由软件项目负责人小王和小刘交互，询问离开软件项目组的真正原因，并及时向高层反映情况
风险发生后的应对措施 | 让小陈接替小刘的工作

## Slide 60: 风险管理（4/4）
风险化解方式
  避免风险、转移风险、消除发生软件风险的根源
风险监控
  对软件风险的化解程度及其变化（如发生概率、可能导致的损失和危险度）进行检查和监控，并记录收集到的有关软件风险信息，以促进对软件风险的持续管理

## Slide 61: 2.6 产品管理
软件质量保证
软件配置管理
软件需求管理
风险管理
软件项目
管理
过程
人员
产品

## Slide 62: 2.6.1 软件质量保证
任务
  为软件产品的质量提供某种可视性，知道哪些地方有质量问题，便于改进方法和措施，提高软件产品的质量
问题
  高质量的软件体现在哪些方面？
  如何发现和保证软件产品的质量？
  如何制定软件产品质量保证计划？
  如何有效落实和实施计划？
  如何提供工具支持软件质量保证？……
软件质量保证是软件项目管理的重要目标

## Slide 63: 软件质量保证
什么是软件质量保证
  为管理层提供为获知产品质量信息所需的数据，从而获得产品质量是否符合预定目标的认识和信息
软件质量保证的目的
  为软件产品的质量提供可视性
  知道哪些地方有质量问题
  便于改进方法和措施
示例
  对软件进行测试，发现有哪些错误
  掌握这些错误的性质(严重、一般)

## Slide 64: 软件质量保证的内容
掌握软件产品质量
  软件测试
提交软件质量报告
  软件测试报告，说明质量问题
汇报项目组和管理层
  例行的质量回报，便于改进管理和技术手段

## Slide 65: 从哪些方面关注软件质量
软件产品
  软件需求规格说明书
  软件设计规格说明书
  源程序代码
开发活动
  需求分析
  软件设计
  编码
标准和规程
  代码编写标准
  文档规范

## Slide 66: 如何保证软件质量
软件产品
  文档类：审核，产生审核报告
  代码类：测试，产生测试报告
开发活动
  审查：产生审查报告
制定标准和规程
  组织内部或者在项目开始时要制定软件开发的标准和规程

## Slide 67: 谁来执行和实施软件质量保证
软件项目质量保证小组(SQA小组)
独立于项目开发小组
具有比较大的权限

## Slide 68: 软件质量保证活动和手段
正确理解用户要求
制定相关标准规程
审查软件开发活动
审核软件工作产品
测试程序代码
记录各种偏差
记录不符合项，报告高级管理者

## Slide 69: 2.6.2 产品管理 – 软件配置管理
任务
  对软件产品进行标识、存储、更动和发放，记录和报告其状态，验证软件产品的正确性和一致性，并对上述工作的审计的过程
问题
  如何标识和描述软件产品
  如何对其软件产品的版本进行控制？
  如何控制软件产品的变更？
  如何制定软件配置计划？
  如何利用工具支持软件配置活动……
软件配置管理是有效管理软件产品及其之间关系、应对变化传播和影响

## Slide 70: 软件配置项的概念
软件生命周期内产生、需进行配置管理的工作产品
  文档：SRS/SDS/…
  代码：源代码、中间代码、可执行代码、…
  数据：配置数据、数据库、数据文件、…
  标准和规约：编码规范、…

## Slide 71: 软件配置项的描述
命名和编号
  如SRS
属性
  版本(1.0)
  类型(文档)
关系
  与软件概要设计文档、数据设计文档关联

## Slide 72: 基线的概念
已经通过正式复审和批准的软件产品、标准或规约，
  它们可以作为进一步开发的基础
  只能通过正式的变化控制过程才允许对它们进行变更
基线示例
  经过评审后的 ，发现的问题已经得到纠正，用户和项目组双方认可并且正式批准，就可纳入基线

## Slide 73: 什么是软件配置管理?
在软件生命周期中对SCI进行的以下工作
  系统地控制SCI的标识、存储、更动和发放
  记录、报告其状态
  验证SCI的正确性和一致性
  对上述工作的审计

## Slide 74: 为什么需要SCM?
软件产品的易改性与可控性
修改很可能引入新的错误, 使结构变坏
牵一发动全身(影响域)
团队开发时，多人并发存取需加控制(存取控制)
多应用开发时，同一软件的不同版本可能对应于不同应用，对此需加控制(版本控制)
应对软件更动状态予以追踪，并及时向有关人员通报状态情况
如果软件产品不能自始至终地保持清晰、互相一致，造成混乱、丢失，那么该软件系统会因无法使用而不得不报废

## Slide 75: 2.6.3 软件需求管理
任务
  获取、文档化和评审用户需求，对用户需求变更进行控制和管理
问题
  如何获取需求？
  如何撰写软件需求规格说明书？
  如何对需求进行评审以发现问题？
  如何控制需求的变更？
  如何提供工具支持需求管理……
软件需求管理为应对需求变化提供有效措施

## Slide 76: 2.7 人员管理
软件项目团队
纪律激励机制
软件项目
管理
过程
人员
产品

## Slide 77: 2.7.1 软件项目团队
任务
  确定开发团体的结构、明确人员的角色和任务、加强人员间的交流与合作，结构合理、任务明确、团结协作、交流顺畅
问题
  如何根据开发组织、软件项目和开发人员的特点来组建项目团队？
  如何采取有效的措施来加强和促进人员之间的交流、沟通和合作？
  如何提高团队的合作精神？
  ……

## Slide 78: 2.7.2 纪律和激励机制
任务
  制定和实施纪律约束团体，通过激励机制激发人员的激情，严格的纪律，饱满的激情
问题
  如何制定有效的纪律确保项目得以顺利的实施
  如何制定措施激励员工的积极性和热情
  ……

## Slide 79: 管理在软件项目中的重要性
70%的软件项目由于管理不善导致难以控制进度、成本和质量，三分之一左右的软件项目在时间和成本上超出额定限度125%以上
管理是影响软件项目成功实施的全局性因素，而技术仅仅是局部因素
如果软件开发组织不能对软件项目进行有效管理，就难以充分发挥软件开发方法和工具的潜力，也无法高效率地开发出高质量的软件产品
历史上由于管理不善而导致软件项目失败的例子比比皆是，如美国国税局税收现代化系统、美国银行的MasterNet系统等

## Slide 80: 内容
软件项目及其特点
  软件项目管理的特殊性
软件项目管理内容
  软件项目管理的对象和要素
3. 软件项目管理的方法和标准
  软件项目管理的常见方法和已有标准

## Slide 81: 3.1 与软件项目管理相关的国军标
GJB500A - 军用软件研制成熟度模型
GJB9001B – 2009，对承担军用产品、研制、生产、试验和维修任务的组织是必须执行的质量管理标准
  提出了武器装备“六性”的概念，即可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性、环境适应性
  强化了风险管理和软件工程管理要求

## Slide 82: 3.2 研制过程：以文档为中心的重型管理方式
需求研制总要求提出各种功能和性能指标
设计专家评审
研制过程管理
验收测试和评审

## Slide 83: 现行管理制度下的一些困局
产品陈旧，总是赶不上潮流，并且越来越远
队伍不能持续
老队伍总是被新型号淘汰
文档发挥的作用不大
过程复杂，研制周期长，无法快速提交产品
需求调整困难（需求不可能一次获取）
技术实现难以调整

## Slide 84: 3.3 软件项目的团队组织方法
由一帮志同道合的人员组成
一致、共同的集体目标
分工明确，相互合作，共同完成任务
跑步接力赛
软件项目开发
……

## Slide 85: 3.4 软件项目团队的运行模式(1/2)
一窝蜂模式
  无组织，一窝蜂，无序和随意
  典型例子是小孩子游戏
主治医生模式
  主治医生主刀，其他人员协助
  容易产生一人干活，其余打酱油
社区模式
  志愿者因为兴趣参加，没有报酬，众人拾柴火焰高
  只烤火不拾柴，柴火质量低

## Slide 86: 软件团队的运行模式(2/2)
功能团队模式
  具备不同能力的同事平等协作，共同完成功能
  一个功能完成之后，这些人又重组织，完成其他功能
  人员之间没有管理关系，小组内部交流频繁
官僚模式
  大领导--》小领导--》员工
  存在明显的领导和管理关系
  跨组织合作变得困难

## Slide 87: 3.5 团队中的合作
交流与沟通：面对面、基于互联网和平台
共同解决问题
协商和消解冲突
多从自己的角度考虑问题
多为他人提供帮助
有些工作(如联调)必须联合开展
……

## Slide 88: 基于敏捷和开源的组织和开发模式
迭代性的开发 – 分阶段持续提交可演示产品
以代码为中心 – 开源软件
以敏捷为手段 – 敏捷方法
必须系统模型 – UML模型
适当软件文档 – 文档规范

## Slide 89: 小结
软件项目的工程特征
  进度、成本、质量等约束，涉及人员、过程、产品等管理对象
软件项目的管理内容
  包含人员管理、过程管理、产品管理等多个方面
软件项目的常见管理方法
  结合项目特点选择合适的过程模型、组织项目团队
  管理好软件制品，确保质量，发现风险

## Slide 90: 综合实践一
任务：度量软件综合实践一的相关数据
方法
  基于Git中的软件开发数据，借助于诸如SonarQube等工具，对课程综合实践一的软件开发活动、软件制品规模及其质量等进行度量，以获得关于软件课程实践一的定量性描述信息
要求
  基于Git、SonarQube等工具中的相关数据，围绕以下几个方面进行度量：（1）Issue数量；（2）合并请求数量；（3）软件文档数量；（4）软件模型的个数；（5）源代码文件、模块和代码行数量；（6）程序代码的质量分析数据
结果：软件综合实践一的相关度量数据

## Slide 91: 综合实践二
任务：度量软件综合实践二的相关数据。
方法
  基于Git中的软件开发数据，借助于诸如SonarQube等工具，对课程综合实践二的软件开发活动、软件制品及其质量等进行度量，以获得关于软件课程实践二的定量性描述信息。
要求
  基于Git中的相关数据，围绕以下几个方面进行度量：（1）Issue数量；（2）合并请求数量；（3）软件文档数量；（4）软件模型的数量；（5）源代码文件、模块和代码行数量；（6）程序代码的质量分析数据。
结果：软件综合实践二的相关度量数据

## Slide 92: 思考和讨论
你的课程综合项目管理的如何？存在哪些方面的问题？给你的项目带来什么样的影响？

## Slide 93
问题和讨论